## 요구사항정의서(당사 요구사항)
No | 단위업무명 | 기능여부 | Level1 | Level2 | Level3 | 요구사항 ID | 요구사항명 | 상세내용 | 전제조건 및 제약사항 | 출처 | 출처 문서명 | 관련부서 |  | 중요도 (상,중,하) | 유형 (기능,비기능) | 요구구분 (개선,신규) | 수용여부 (진행,수용,기각,이관) | 비고 (진행인경우 사유기술) | 변경내역 |  | 요건발생일 | 최종변경일 | M/M | M/M (06/12) | M/M (06/18) | 수행사 비고 | 비고
[12 empty] | 부서 | 담당자 | [5 empty] | 변경 유형 | 변경이력
1 | 전자구매 | 기능 | 레거시시스템 데이터 연동 | PMS 연동 | 계약의뢰 정보 연동 | RQ-PR-IT20260001 | PMS -> ePro 연동 | • PMS의 수주품의, 사업품의 완료 후 프로젝트코드 및 매입 정보를 전자구매시스템으로 발송 기존 인터페이스의 수정 | 농협정보시스템 전용 기능 |  |  | 농협정보시스템 | 김정아 | 중 | 기능 | 개선 | 진행 |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 0.25 |  | 제외)기존 i/f 정보 추가
2 | 전자구매 | 기능 | 레거시시스템 데이터 연동 | SOM 연동 | 결재정보 연동 | RQ-PR-IT20260002 | ePro -> SOM 연동 | • 전자구매시스템의 결재상신 시 당사 SOM과 연동하여 처리 | 농협정보시스템 전용 기능 |  |  | 농협정보시스템 | 김정아 | 상 | 기능 | 신규 | 진행 |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 1.5 | 1 | SOM(모바일결재) : 전자구매시스템의 상신 page를 pdf(link 포함) 제공 후 link로 상세내역 조회 1.일반건 : 상신page를 pdf로 연계 2.예외건 : 예가 상신건은 SOM에서 확정 예가를 등록 후 전자구매시스템에서 수신(협의 필요) 3.공통 : 결재결과(승인/반려) 수신 - 전자구매시스템에서 이미 결재 진행시 skip
3 | 전자구매 | 기능 | 레거시시스템 데이터 연동 | NH-ERP 연동 | 계약서 연동 | RQ-PR-IT20260003 | ePro -> NH-ERP 연동 | • 전자구매시스템에서 계약체결 완료 후 계약정보 및 첨부파일을 NH-ERP로 발송 • 최초 계약시에는 단순 Insert지만 변경계약시 Insert할지 Update 할지 논의필요 변경 계약시 기존 대금정보를 유지하는 방안 포함하여 검토 필요 | 농협정보시스템 전용 기능 |  |  | 농협정보시스템 | 김정아 | 상 | 기능 | 신규 | 진행 |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 1 | 0.5 | 기존 i/f 확인(Y로 보이는 건이 존재함) 및 보완 후 추가 정보(변경내역) i/f
4 | 전자구매 | 기능 | 레거시시스템 데이터 연동 | NH-ERP 연동 | 대금지급정보 연동 | RQ-PR-IT20260004 | NH-ERP -> ePro 연동 | • 계약후 발생하는 NH-ERP의 대금정산 정보를 전자구매시스템으로 발송 | 농협정보시스템 전용 기능 |  |  | 농협정보시스템 | 김정아 | 하 | 기능 | 신규 | 진행 |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 0.25 |  | 제외)대금정산 정보 수신 i/f
5 | 전자구매 | 기능 | 레거시시스템 데이터 연동 | NH-ERP 연동 | 검수정보 연동 | RQ-PR-IT20260005 | ePro -> NH-ERP 연동 | • 계약후 발생하는 NH-ERP의 대금정산 정보를 전자구매시스템으로 발송 | 농협정보시스템 전용 기능 |  |  | 농협정보시스템 | 김정아 | 하 | 기능 | 신규 | 진행 |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 0.25 |  | 제외)계약정보 송신 i/f
6 | 전자구매 | 기능 | 계약 편의 기능 | 계약관리 | 계약서 복사 | RQ-PR-IT20260006 | 계약서 복사 기능 | • 계약대기현황 화면에서 품목을 체크하고 전자계약서 작성 버튼외 기존 계약서 선택해서 자동작성하여 주는 기능(변경계약서 작성과 유사함) | 농협정보시스템 전용 기능 |  |  | 농협정보시스템 | 김정아 | 상 | 기능 | 신규 | 진행 |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 0.25 | 0.25 | 선택된 품목을 기존계약(팝업에서 기존계약 선택)을 참조하여 신규 계약서를 작성 (기존계약에서 유지되는 항목은 협의 후 결정)
7 | 전자구매 | 기능 | 계약 편의 기능 | 수의시담 | 수의시담 생략 | RQ-PR-IT20260007 | 수의시담 생략 | • 구매의뢰접수 화면에서 수의시담 클릭후 팝업에서 수의시담을 생략하고 바로 선정품의로 이동하는 기능 | 농협정보시스템 전용 기능 |  |  | 농협정보시스템 | 김정아 | 상 | 기능 | 개선 | 진행 |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 0.25 | 0.25 | 선택된 구매의뢰 건으로 선정품의작성(버튼 추가)할 수 있도록 기능 구현
8 | 전자구매 | 기능 | 계약 편의 기능 | 계약관리 | 고객사 先전자서명 | RQ-PR-IT20260008 | 전자서명 순서 변경 | • 계약서 작성시 고객사 선서명 선택시 먼저 서명하고 협력사 서명하는 기능 추가 • 협력사 서명후 이행보증증권 오류시 이행보증증권 파일 교체 가능하도록 기능 추가 | 농협정보시스템 전용 기능 |  |  | 농협정보시스템 | 김정아 | 상 | 기능 | 개선 | 진행 |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 0.75 | 0.5 | 계약서 작성시 선서명 여부를 관리하여 선서명인 계약건에 대해 전자서명을 먼저 진행하고 협력사로 전송
9 | 전자구매 | 기능 | 공통 개선 기능 | 입찰관리 | 유찰 후 수의시담 연계기능 | RQ-PR-IT20260009 | 유찰 후 수의시담 연계기능 | • 유찰 후 수의시담을 입찰로 계속 진행하는것은 대내외적으로 오해를 살수 있으므로 유찰 버튼 클릭시 구매의뢰접수에서 의뢰내용을 수정할수 있도록 개선 • 유찰 후 수의계약 되었음을 알수 있도록 유찰 공고번호 데이터 저장 및 조회 되도록 개선 • 계약방법을 수의계약으로 할지 유찰 후 수의계약이라고 별도 구분자를 추가할지 고민필요 | 전사기능 |  |  | 농협정보시스템 | 김정아 | 중 | 기능 | 신규 | 진행 |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | 0.5 | 0.5 | 유찰건 구매의뢰접수에서 수정기능, 구매의뢰건에 대한 추적 조회(ex : 입찰-수의시담) (수의시담을 진행할 경우 기존 유찰건의 모든 품목으로만 진행가능)
10 | 전자구매 | 기능 | 공통 개선 기능 | 계약관리 | 변경계약시 대금정산내역 유지 | RQ-PR-IT20260010 | 변경계약시 대금정산내역 유지 | • 변경계약시 계약발주하면 기존 계약의 대금정산내역이 반영되지 않은 계약발주서가 생성되어 사용이 불가능 결국 다시 수기발주 해야함 • 변경계약시 기존 계약의 대금정산 내역을 복사해서 그대로 적용되도록 개선 • 기존 발주서의 검수 및 지급정보를 그대로 복사하고 기존 발주서는 종료처리 | 전사기능 |  |  | 농협정보시스템 | 김정아 | 중 | 기능 | 개선 | 진행 |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 2 | 1 | 변경 계약시 대금 정산 진행사항을 고려한 자동 발주 생성 (기존 계약을 종결처리 하며 기 정산된 내역을 감안하여 신규 자동발주 생성)
11 | 전자구매 | 기능 | 공통 개선 기능 | 발주관리 | 대금지급현황 화면 링크추가 | RQ-PR-IT20260011 | 대금지급현황 화면 링크추가 | • 계약번호, 발주번호 클릭시 팝업창에 해당 정보 표시 • 발주관리 > 대금지급 > 대금지급현황 화면 | 전사기능 |  |  | 농협정보시스템 | 김정아 | 중 | 기능 | 개선 | 진행 |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 0.1 | 0.01 | 링크 2개 추가
12 | 전자구매 | 기능 | 공통 개선 기능 | 통계관리 | 대금지급이력 화면 링크 추가 | RQ-PR-IT20260012 | 대금지급이력 화면 링크 추가 | • 계약번호, 발주번호 클릭시 팝업창에 해당 정보 표시 • 통계관리 > 통계관리 > 대금지급이력 화면 | 전사기능 |  |  | 농협정보시스템 | 김정아 | 중 | 기능 | 개선 | 진행 |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 0.1 | 0.01 | 링크 2개 추가
13 | 전자구매 | 기능 | 공통 개선 기능 | 통계관리 | 대금지급이력 화면 링크 추가 | RQ-PR-IT20260013 | 대금지급이력 화면 링크 추가 | • 계약번호, 발주번호 클릭시 팝업창에 해당 정보 표시 • 통계관리 > 통계관리 > 대금지급이력 화면 | 전사기능 |  |  | 농협정보시스템 | 김정아 | 중 | 기능 | 개선 | 진행 |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 0.1 |  | 제외)중복
14 | 전자구매 | 기능 | 신규 기능 | 계약관리 | 실적증명원 발급 요청 및 승인 | RQ-PR-IT20260014 | 실적증명원 발급 요청 및 승인 | • 계약체결 후 실적증명원 발급을 신청하는 협력사 화면 (실적 인정금액을 입력할수 있어야함) • 신청된 실적증명원 발급을 승인하는 고객사 화면 (실적 인정금액을 수정할수 있어야함) • 승인된 실적증명원을 출력하는 협력사 화면 (출력시 건당 수수료 부과 가능) | 전사기능 |  |  | 농협정보시스템 | 김정아 | 하 | 기능 | 신규 | 진행 |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 1 | 1 | 4~5개 신규화면으로 구성하고 결정되는 과금정책 반영 (실적증명서에 QR 코드 Display 고려)
15 | 전자구매 | 기능 | 제우스 8전환 | NA | NA | RQ-PR-IT20260015 | 제우스 7 → 8 업그레이드 대응 전환 | • 제우스 7 → 8 업그레이드 대응 전환 | 전사기능 | NA | NA | 농협정보시스템 | 권용학 | 상 | 기능 | 신규 | [6 empty] | 1 | 0.5 | 0.5 | 검토우선 & (주요 화면 & 기능 점검)
16 | 전자구매 | 기능 | 그리드 자료 엑셀 다운로드시 엑셀 암호화 적용 | NA | NA | RQ-PR-IT20260016 | 그리드 자료 엑셀 다운로드시 엑셀 암호화 적용 | • 그리드에서 엑셀로 다운로드 받을 때 팝업을 띄우고 상용자가 입력한 비밀번호로 엑셀파일의 암호화 기능을 이용해 파일 생성 | 전사기능 | NA | NA | 농협정보시스템 | 권용학 | 상 | 기능 | 신규 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -
17 | 전자구매 | 기능 | 부별 조회 | NA | NA | RQ-PR-IT20260017 | 화면 조회시 부서내 데이터만 조회 | • 부 하위에 n개 팀 존재하고 부권한을 부여 받은 사용자는 자신이 속한 부 하위 n개팀의 구매/계약/발주건을 조회한다. ※ 부서장은 해당 부에 매핑되어 있으며 겸직일 경우 상위부서에 매핑되어 있다.(하위 팀에 속해 있지 않음) ※ 본부-부-단-국-팀의 조직체계일때 사용자는 각 조직레벨에 매핑되어 있으며 타 조직의 건을 조회할 수 없음 ※지난 5월 회의때 요건에서는 담당자-부매핑 원장이 필요했으나 조직도 확인결과 부서장은 해당부에 매핑되어 있고 요건에서 타 조직을 조회할 필요가 없기 때문에 이 요건은 제외했습니다. | 전사기능 | NA | NA | 농협정보시스템 | 권용학 | 상 | 기능 | 신규 | [6 empty] | 3 | 2 | 2 | 회사별 해당 로직 사용유무 셋팅 부서별 권한 매핑 신규 화면 각 업무화면에서 조회 쿼리 모두 수정
18 | 전자구매 | 기능 | 파일 삭제 프로세스 개발 | 사용자 | NA | RQ-PR-IT20260018 | 보관중인 파일에 대한 삭제 처리 | • 파일을 삭제 권한 부여를 통한 사용자 지정 기능 필요 • 고객사/부서/팀내 존재하는 파일 목록 조회 가능 • 권한을 부여받은 사용자는 대상을 등록(선택)하고 결재 상신 • 결재가 완료되면 시스템 배치를 통해 매월1회 백업경로로 이동하고 화면에서는 삭제처리로 표기, 파일을 등록한 원천 화면에서는 조회 불가 • 삭제현황에서 삭제 내역(정보) 조회, 배치작업전 복구 가능 • 백업경로 3개월 후 완전 삭제 처리 • 삭제하기전 다운로드 기능 제공 | 전사기능 | NA | NA | 농협정보시스템 | 권용학 | 상 | 기능 | 신규 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 파일조회 화면(1개 신규) , 결재연동 및 batch 2개 신규
19 | 전자구매 | 기능 | 개인정보 조회 이력 | NA | NA | RQ-PR-IT20260019 | 개인정보가 조회되는 화면 조회시 조회 이력 관리 | • 개인정보 존재 화면을 등록할 수 있고 등록된 화면에 대해 선택에 따라 SKIP(제약없이 조회), 사유를 입력하는 옵션, 결재필요(선결/후결)옵션을 둔다. • 개인정보는 화면에서 기본으로 마스킹으로 되어 있으며 위 조건에 따라(skip,사유입력,결재처리) 마스킹을 해제하여 조회한다. 1) 개인정보조회 버튼 클릭 2) 사유입력 -> 재조회시 마스킹 해제 2) 결재상신(선결) -> 결재가 완료 -> 완료후 화면 재조회시 마스킹 해제 3) 결재상신(후결) -> 재조회시 마스킹 해제 • 조회조건 및 조회SQL, 조회담당자, 결재담당자, 조회화면, 조회시간, 조회사유 등을 DB화하여 어떤 데이터가 조회되었는지 알 수 있도록 한다 | 전사기능 | NA | NA | 농협정보시스템 | 권용학 | 상 | 기능 | 신규 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 이력 TABLE 신규 생성 이력 조회 화면 개발 각 업무화면에서 조회시 이력 TABLE에 INSERT
20 | 전자구매 | 기능 | AI 최저가 및 평균가 조회 | NA | NA | RQ-PR-IT20260020 | AI 최저가 및 평균가 조회 | • 농협정보내 AI LLM과 연계 • 품목정보에서 버튼을 클릭 -> JSON을 통해 품목정보(한글)을 AI로 전달 -> AI시스템에서 결과값을 JSON형태로 제공 -> 전달받은 데이터를 팝업으로 화면에 출력 -> 요청정보+수신정보 DB에 적재 • 팝업창에서 과거 조회 이력과 현재데이터 조회 가능하도록 구성 • AI 결과 데이터(목록) 조회 화면 개발 | 전사기능 | NA | NA | 농협정보시스템 | 권용학 | 상 | 기능 | 신규 | [6 empty] | 1 | 1 | 0.05 | 신규화면 1본(팝업)으로 구성하며, 조회 이력 보관
[24 empty] | 14.8 | 10.57

## 전자구매 계약서화면
구분 | 테이블 | 컬럼
전자구매 | 계약원장 | 계약번호
계약차수
계약명
계약일자
계약시작일
계약종료일
계약금액
계약담당자
계약구분 [신규/변경/연장]
서식명
계약방법
낙찰자결정방법
계약의뢰금액
협력업체명
협력업체담당자
협력업체담당자이메일
협력업체담당자전화번호
지체상금율1
지체상금율2
계약이행보증증권파일
고객사첨부파일
협력사첨부파일
품목명(금액이 가장큰 하나만)
용역사업대가총액
용역할인율
물품소비자금액
물품할인율
물품무상유지보수기간(월)
유지보수대상도입금액
유지보수요율
사업담당자
계약이행보증금액
전자구매 | 대금원장 | 차수
차수구분
차수명
지금예정금액
대금지급조건(비고)
구분 | 테이블 | 컬럼
ERP | 계약원장 | 프로젝트코드
프로젝트명
수행PM
대표고객명
영업대표
계약번호 (프로젝트코드+P000)
계약명
계약상대방
거래구분
계약형태
계약방법
낙찰자결정방법
추정금액
관리구분
계약할인율
계약체결일
계약금액구분
계약시작일
계약종료일
계약금액
계약담당자
협력업체담당자
협력업체담당자이메일
협력업체담당자전화번호
계약서
견적서
기타첨부파일
품목명(금액이 가장큰 하나만)
용역사업대가총액
용역할인율
물품소비자금액
물품할인율
물품무상유지보수기간(월)
유지보수대상도입금액
유지보수요율
제조사
전자구매 | 대금계획 | 대금구분
지급예정일
발생금액
지급형태
검수조건

## 작성가이드
작성 가이드
항목명 | 구분 | 항목설명 | 예시 | 비고
단위업무명 | 필수 | 업무명
기능여부 | 필수 | 기능/비기능 기능 : 개발시 기술적으로 반드시 필요한 요건 비기능 : 개발 외 업무간 협조나 산출물 등 개발에 필요한 제반 정보 작성
Level1 | 필수 | 서브업무명
Level2 | - | - Level1의 하위 Level - Level2가 존재하지 않는 업무는 NA로 표기
Level3 | - | - Level2의 하위 Level - Level3가 존재하지 않는 업무는 NA로 표기
요구사항 ID | 필수 | 1. 명명규칙 : RQ-단위업무코드(2)-일련번호(4) 예) RQ-CB-0001 : 은행시스템내 수신업무팀내 요구불예금 요구사항 2. 요구사항 도출단위 기준 (1) Level 3 기능과 요구사항 ID는 보통 1:1로 매핑되며 Level 3 기능을 상세하게 구분하여 요구사항으로 정의할 경우에는 1:N의 관계로 매핑된다. (2) 메인화면 혹은 메인기능단위로 작성 (3) 제안요청서 및 기술협상된 도출된 개선요구사항은 개선요구사항 단위로 식별하여 요구사항ID부여
요구사항명 | 필수 | 요구사항명 기술 - 요구사항을 명확히 할수 있도록 부여하고, 명사 및 동명사 형태로 끝맺도록 함 (보통 Level3 기능명과 유사)
상세내용 | 필수 | 1. 요구사항에 대해 상세히 기술한다. - 단순분리 및 현행유지되는 요구사항은 "현행유지"문구로 기술 - 개선요구사항에 대해서는 개선할 내용을 상세히 기술 2. 요구사항 추가, 수정, 삭제 등 변경 발생 시 다음과 같이 기술한다. (1) 추가일 경우 : [추가] 추가된 내용 상세 기술한다. (2) 수정일 경우 : 기존 내용에 한 줄 내려 일부수정할 경우 [수정] 기존 내용 → 수정된 내용 상세 기술한다(일부 수정). : 일부추가할 경우 [수정] 일부 추가된 내용 상세 기술한다(일부 추가). : 일부삭제할 경우 [수정] 삭제할 기존 내용 상세 기술한다(일부 삭제). (3) 삭제일 경우 : 해당 내용을 삭제하지 말고 첫 줄에 [삭제] 삭제될 기존 요구사항 내용 그대로 표현 삭제 사유기술
전제조건 및 제약사항 | - | 해당항목의 요구사항을 만족시키기 위한 선행조건 기술 타 시스템에서 해결하여야 할 사항을 기술
출처 | 필수 | 해당요구사항 도출된 출처를 기술함(현행소스, 제안요청서, RFP로 구분하여 사용함)
관련부서-부서 | 필수 | 해당 요구사항에 대해 협의가 필요할 경우 협의할 부서명 기술
관련부서-담당자 | 필수 | 해당 요구사항에 대해 협의가 필요할 경우 협의할 담당자명/연락처 기술
중요도 (상,중,하) | 필수 | 요구사항의 중요도는 다음과 같은 기준으로 상, 중, 하로 표시함. 요구사항 중요도는 고객에게 주는 이익을 기준으로 정의하며 고객과 요구사항 검증 시 고객에게 확인을 받는다. - 상 : 해당 요구사항이 법적 요건이거나 핵심 비즈니스 활동에 필수적인 기능이며 완벽하게 구현해야 하는 경우 - 중 : 해당 요구사항이 비즈니스 활동에 필수적인 기능이나 극적으로 잘 만들 필요는 없는 경우 - 하 : 요구사항이 반영되지 않으면 비즈니스 활동에 불편을 끼칠 수는 있으나 다른 방법으로 처리가 가능하고, 시급성이 비교적 떨어지는 경우
유형(기능,비기능) | 필수 | 요구사항이 기능적으로 구현이 가능하면 기능요구사항이며, 비기능적(예로,성능개선 등)으로 해결해야되는 건은 비기능요구사항임(비기능요구사항은 해당 아키텍처 팀에 전달되어 해결될수 있도록 해야됨)
요구구분(개선,신규) | 필수 | 도출된 요구사항 개발을 위한 형태를 기술(개선,신규) -개선 : 개선요구사항 -신규 : 신규요구사항
수용여부 (진행,수용,기각,이관) | 필수 | 요구사항의 현재 상태를 표시한다. - 진행: (TBD, To Be Determined), 요구사항을 수집하고 있거나 협의 중, 아직 시스템으로 구현이 될지 결정한 상태는 아님, 향후 데드라인을 정한 후 일괄 협상해야 할 대상임. - 수용: 명확히 시스템으로 구현될 요구사항 - 기각: 요구사항으로 수집되었으나, 사유에 의해 시스템 구현에서 제외하기로 함 - 이관: 타 업무(또는 시스템)으로 요구사항이 넘어감, 타 업무(또는 시스템)로 요구사항이 이관되는 경우는 해당 업무파트에 새로운 요구사항으로 등록되어져야하고 이에 대한 변경 사항 및 ID를 비고에 기술하도록 한다
비고 (진행인 경우 사유기술) | - | 요구사항이 "진행"인경우 미확정 사유를 기술한다.(예, 교차거래 대상인지 아닌지 현재 결정할 수 없는경우)
변경 유형 | 필수 | 요구사항 변경 유형을 추가, 수정, 삭제로 분류. 요구사항 정의서에 대한 베이스라인 생성 이후 요구사항 변경에 대한 분류 표시 - 추가 : 수행계획서 범위 외 추가 사항, 분석 단계(최초 베이스 라인 승인 후)에서 도출되지 않은 추가 사항 (요구사항ID가 분석 이후 단계에 새로 부여 되는 경우) - 수정 : 기 도출된 요구사항의 내용이 변경된 경우 (기존 요구사항ID 내에 내용이 일부 추가, 수정, 삭제되는 경우) - 삭제 : 기 도출된 요구사항 내용이 더 이상 유효하지 않을 경우(단, 삭제라고 해서 해당 내용을 삭제하지는 말고 '[삭제]' 구분을 표기 함) - 이관삭제 : 기도출된 요구사항이 타업무로 이관된 경우 (변경이력에 이관 요구사항ID 필 기술
변경이력 | 필수 | 요구사항 정의서의 베이스라인 설정 이후 요구사항에 대한 변경이 되었을 경우 이력을 기술함. 날짜와 요구사항을 발의한 사람, 간단한 변경내용을 기재한다. 다른 곳으로 이관된 경우 이관된 사항을 반드시 기술 [YYYY.MM.DD 변경자명] 변경내용 기술
요구사항이관시-수관팀 | - | 수용결정된 요구사항이 타팀 또는 타파트 업무로 이관되는 경우 기술
요구사항이관시-수관요구사항ID | - | 수관팀에서 관리하는 요구사항ID 기술
요건발생일 | 필수 | 요건이 발생한 최초일자 기록
최종변경일 | 필수 | 요건이 변경된 최종일자 기록

## 작성예시
단위업무명 | Level1 | Level2 | Level3 | 요구사항 ID | 요구사항명 | 상세내용 | 전제조건 및 제약사항 | 출처 | 관련부서 |  | 중요도 (상,중,하) | 유형 (기능,비기능) | 요구구분 (개선,신규) | 수용여부 (진행,수용,기각,이관) | 비고 (진행인경우 사유기술) | 변경내역 |  | 요구사항 이관시 |  | 요건발생일 | 최종변경일
[9 empty] | 부서 | 담당자 | [5 empty] | 변경 유형 | 변경이력 | 수관팀 | 수관요구사항ID
수신 | 요구불예금 | 수신거래_신규 | 신규해지 | RF-CB-0001 | 신규{0101} | 원화, 외화 신규 및 해지 업무 |  | 현행소스 | 영업부 | 홍길동 | 상 | 기능 | 개선 | 수용 | [5 empty] | 2016-06-02 | 2016-06-02
수신 | 요구불예금 | 수신거래_입금/지급 | 입금지급 | RF-CB-0002 | 입금{0201} | 입금업무처리 |  | 현행소스 | 영업부 | 홍길동 | 중 | 기능 | 개선 | 수용 | [5 empty] | 2016-06-02 | 2016-06-02
수신 | 요구불예금 | 수신거래_입금/지급 | 입금지급 | RF-CB-0003 | 지급/분할해지/중도인출{0301} | (1)원화 및 외화로 지급/분할해지/중도인출 (2)현금카드, 어음수표지급 |  | 현행소스 | 영업부 | 홍길동 | 상 | 기능 | 개선 | 수용 | [5 empty] | 2016-06-02 | 2016-06-02
수신 | 요구불예금 | 수신거래_입금/지급 | 신규해지 | RF-CB-0004 | 해지{0401} | 원화, 외화 해지업무 |  | 현행소스 | 영업부 | 홍길동 | 중 | 기능 | 개선 | 수용 | [5 empty] | 2016-06-02 | 2016-06-02
수신 | 요구불예금 | 계좌관리 | 계좌관리 | RF-CB-0005 | 등록해제{1001} | 등록해제업무 |  | 현행소스 | 영업부 | 홍길동 | 중 | 기능 | 개선 | 수용 | [5 empty] | 2016-06-02 | 2016-06-02
수신 | 요구불예금 | 계좌관리 | 계좌관리 | RF-CB-0006 | 요구불공동명의관리{1011} | 공동명의 등록/해제/조회 |  | 현행소스 | 영업부 | 홍길동 | 중 | 기능 | 개선 | 수용 | [5 empty] | 2016-06-02 | 2016-06-02
수신 | 요구불예금 | 계좌관리 | 계좌관리 | RF-CB-0007 | 요구불편의지급내역관리{1012} | 편의지급내역관리 |  | 현행소스 | 영업부 | 홍길동 | 중 | 기능 | 개선 | 수용 | [5 empty] | 2016-06-02 | 2016-06-02
수신 | 요구불예금 | 계좌관리 | 계좌관리 | RF-CB-0008 | 원장변경{1201} | 요구불 원천징수 수정신고, 원장변경, BOK 사유코드변경, 요구불상품전환처리 업무 |  | 현행소스 | 영업부 | 홍길동 | 중 | 기능 | 개선 | 수용 | [5 empty] | 2016-06-02 | 2016-06-02
수신 | 요구불예금 | 계좌관리 | 계좌관리 | RF-CB-0009 | 금리등록{3111} | 요구불 금리등록 |  | 현행소스 | 영업부 | 홍길동 | 중 | 기능 | 개선 | 수용 | [5 empty] | 2016-06-02 | 2016-06-02
수신 | 요구불예금 | 계좌관리 | 계좌관리 | RF-CB-0010 | 메모관리{3411} | 요구불메모관리 |  | 현행소스 | 영업부 | 홍길동 | 중 | 기능 | 개선 | 수용 | [5 empty] | 2016-06-02 | 2016-06-02
수신 | 요구불예금 | 계좌관리 | 계좌관리 | RF-CB-0011 | 잡이익처리{6111} | 요구불예금 잡이익처리/환급 |  | 현행소스 | 영업부 | 홍길동 | 중 | 기능 | 개선 | 수용 | [5 empty] | 2016-06-02 | 2016-06-02
수신 | 요구불예금 | 계좌관리 | 계좌관리 | RF-CB-0012 | 양도수도{6251} | 요구불 고객정보 변경 |  | 현행소스 | 영업부 | 홍길동 | 중 | 기능 | 개선 | 수용 | [5 empty] | 2016-06-02 | 2016-06-02
수신 | 요구불예금 | 계좌관리 | 정정취소/부도지급 | RF-CB-0013 | 정정취소/부도지급{8101} | 정정취소/부도지급 |  | 현행소스 | 영업부 | 홍길동 | 중 | 기능 | 개선 | 수용 | [5 empty] | 2016-06-02 | 2016-06-02
수신 | 요구불예금 | 계좌관리 | 수표어음 | RF-CB-0014 | 당좌수표신용조사관리{5001} | 당좌수표신용조사관리 |  | 현행소스 | 영업부 | 홍길동 | 중 | 기능 | 개선 | 수용 | [5 empty] | 2016-06-02 | 2016-06-02
수신 | 요구불예금 | 계좌관리 | 공금예금 | RF-CB-0015 | 공금예금 | 공금예금 계좌관리, 관련정보조회 |  | 현행소스 | 영업부 | 홍길동 | 중 | 기능 | 개선 | 수용 | [5 empty] | 2016-06-02 | 2016-06-02
수신 | 요구불예금 | 계좌관리 | 개별업무 | RF-CB-0016 | 지자체모니터링 | 지자체모니터링관리, 조회 |  | 현행소스 | 영업부 | 홍길동 | 중 | 기능 | 개선 | 수용 | [5 empty] | 2016-06-02 | 2016-06-02
수신 | 요구불예금 | 계좌관리 | 개별업무 | RF-CB-0017 | 전기통신금융사기 | 피해구제신청/수정/취소, 조회, 변경내역조회 |  | 현행소스 | 영업부 | 홍길동 | 중 | 기능 | 개선 | 수용 | [5 empty] | 2016-06-02 | 2016-06-02
수신 | 요구불예금 | 결산 | 개별업무 | RF-CB-0018 | 결산관리 | 결산처리정보조회 |  | 현행소스 | 영업부 | 홍길동 | 중 | 기능 | 개선 | 수용 | [5 empty] | 2016-06-02 | 2016-06-02
수신 | 요구불예금 | 기장/발급 | 사고신고/기장 | RF-CB-0019 | 사고신고[신용공통]{2510} | 사고신고업무 |  | 현행소스 | 영업부 | 홍길동 | 중 | 기능 | 개선 | 수용 | [5 empty] | 2016-06-02 | 2016-06-02
수신 | 요구불예금 | 기장/발급 | 사고신고/기장 | RF-CB-0020 | 기장/재발급{2001} | 기장/재발급 |  | 현행소스 | 영업부 | 홍길동 | 중 | 기능 | 개선 | 수용 | [5 empty] | 2016-06-02 | 2016-06-02
수신 | 요구불예금 | 조회 | 조회 | RF-CB-0021 | 요구불조회{2211} | 원장정보조회, 요구불예금평잔조회, 현금카드조회 |  | 현행소스 | 영업부 | 홍길동 | 중 | 기능 | 개선 | 수용 | [5 empty] | 2016-06-02 | 2016-06-02
수신 | 요구불예금 | 조회 | 조회 | RF-CB-0022 | 요구불비정형자료조회{9921} | 비정형자료조회 |  | 현행소스 | 영업부 | 홍길동 | 중 | 기능 | 개선 | 수용 | [5 empty] | 2016-06-02 | 2016-06-02
수신 | 마이너스대출 | NA | NA | RF-CB-0023 | (마이너스) 이자계산 프로세스 개선 |  |  | 제안요청서 | 영업부 | 나개선 | 상 | 기능 | 개선 | 수용 | [5 empty] | 2016-06-02 | 2016-06-02
수신 | 마이너스대출 | NA | NA | RF-CB-0024 | (마이너스) 365일 결산프로세스 도입 |  |  | 제안요청서 | 영업부 | 나개선 | 상 | 기능 | 개선 | 수용 | [5 empty] | 2016-06-02 | 2016-06-02
수신 | 마이너스대출 | NA | NA | RF-CB-0025 | (마이너스) 개발 효율성 강화를 위한 대출 실행 시뮬레이션 구축 |  |  | 제안요청서 | 영업부 | 나개선 | 상 | 기능 | 개선 | 수용 | [5 empty] | 2016-06-02 | 2016-06-02
수신 | 마이너스대출 | NA | NA | RF-CB-0026 | (마이너스) 배치 및 화면 관리 프로세스 도입 |  |  | 제안요청서 | 영업부 | 나개선 | 중 | 기능 | 개선 | 수용 |  | 이관삭제 | [2016.09.05 김기덕] 해당요구사항은 공통업무팀에서 개발키로 합의함 | 공통업무팀 | RQ-CM-0010 | 2016-06-02 | 2016.09.05